系統改善提案

# QC 檢驗即時看板系統

流程可追溯、資料可控、通知可靠

提案目的：在既有 T100 排程匯入、樣品送驗、QC 判定、Teams 通知及逾時提醒基礎上，分階段補強資料治理、授權控管、整合可靠度與管理指標，建立可驗收、可維運的正式作業流程。

| 建議決策 | 提案摘要 |
| --- | --- |
| 核准先做安全與流程盤點，再依試辦結果分批上線。 | 優先順序：①確認授權與設定資料保護 ②補齊排程匯入檢核、操作稽核與失敗回復 ③試辦逾時與通知流程 ④建立管理報表及維運制度。 |

## 預期改善方向

減少排程欄位重複輸入與錯誤關聯的機會。

讓送樣、待驗、判定、退回重驗與通知狀態能被一致追蹤。

將 2 小時預警由畫面提示延伸為可量測、可稽核的服務指標。

建立正式環境的帳號、權限、備援、變更與異常處理規範。

## 提案範圍與依據

本提案依 QC 專案 README、PWA 前端與 GAS 後端程式內容整理。程式與文件可確認系統包含槽車排程 Excel 匯入、送樣表單、QC 授權判定、Teams 課室分流、逾時巡檢、PWA 離線快取及本機測試工具。現場實際作業基準、現行錯誤率、處理時間、使用人數、正式環境權限與備援狀態尚未取得，提案中的目標值均屬建議，須先量測基準後確認。

# 一 現況與改善切入點

系統已具備從排程選取到 QC 判定的電子化主流程。本次改善以提高資料正確性與正式環境可控性為重點；在取得現場基準數據以前，不將預期效益寫成已實現的節省或錯誤下降。

| 面向 | 目前可確認的能力 | 改善提案切入點 |
| --- | --- | --- |
| 排程與送樣 | 匯入指定 T100 槽車工作表，選取車次可帶入表單資料。 | 增加檔案格式與欄位檢核、匯入預覽、重複資料識別、匯入人與版本紀錄。 |
| QC 流程 | 看板呈現待驗與已完成資料；支援 PASS／FAIL、備註與退回重驗流程。 | 定義狀態轉移、必填欄位、角色責任與更正／重驗的留痕規則。 |
| 提醒與通知 | 程式含 Teams 主管及部門路由、逾時巡檢邏輯與重複警報標記。 | 增加發送結果回寫、重試與失敗佇列；驗證排程觸發器、分流對象及提醒時限。 |
| 授權與設定 | 有 PIN 授權及設定表；PWA 端也有本機管理與通知設定介面。 | 檢查授權是否在伺服器端有效驗證；限制設定存取，避免共用密碼或機敏設定散落於用戶端。 |
| 資料與營運 | 後端使用試算表存放樣品、排程與系統設定；PWA 使用本機快取並支援離線呈現。 | 釐清正式資料來源、離線資料同步與衝突處理；訂定備份、復原及資料保留方式。 |

## 需優先確認的程式風險

在檢視的 GAS 程式中，設定讀取結果包含 PIN 欄位，且後端程式有預設授權碼。這表示目前設計需要進一步確認 PIN 是否會傳回瀏覽器，以及敏感操作是否由伺服器端獨立驗證。建議列為第一階段安全檢查項目：移除用戶端可讀取的密碼值，改由伺服器端核驗身份與權限，並檢查測試端點與部署存取範圍。此為程式碼檢視發現，不代表已證實正式部署遭未授權存取。

## 現況限制

README 描述功能設計，但不能證明正式部署的設定、通知成功率、觸發器運作狀態或使用成效。提案執行前應由系統負責人及 QC／生產管理代表核對實際版本、操作流程、權限配置與資料治理要求。

# 二 改善方案與目標流程

建議採用「先保護資料、再強化流程、最後擴大管理」的順序。每項功能先在隔離測試環境驗收，再由業務負責人簽認後進入正式環境。

| 工作包 | 改善內容 | 驗收要點 |
| --- | --- | --- |
| A 授權與資安 | 伺服器端驗證使用者身分及角色；機敏設定不回傳前端；限制 PIN／管理功能、Webhook、測試端點與部署權限；記錄登入、設定變更及敏感操作。 | 前端無法取得密碼或 Webhook；未授權角色無法執行判定／設定；權限測試及設定盤點通過。 |
| B 排程匯入品質 | 上傳後先檢查工作表、欄名、日期、單號、必填欄位與資料筆數；顯示新增／更新／略過／錯誤摘要；以匯入批次與來源檔建立追溯資訊。 | 錯誤檔案不覆蓋有效排程；重複匯入結果可預期；人工抽查筆數與系統摘要一致。 |
| C 流程與稽核 | 建立明確狀態：待送樣、待驗、判定完成、退回重驗、取消／作廢；保存操作者、時間、前後值、原因及重驗輪次；避免直接覆寫關鍵紀錄。 | 每筆紀錄可按單號追溯完整歷程；重驗或更正須具原因並保留原紀錄。 |
| D 整合可靠度 | 通知請求採唯一事件識別、送出狀態、重試次數與失敗原因；建立補送工具及每日通知健康檢查；訂定 Teams 中斷時替代通報方式。 | 測試成功、失敗、重送與重複事件；同一事件不產生重複業務紀錄。 |
| E 看板與管理報表 | 呈現待驗量、逾時量、平均／中位檢驗時間、重驗量、匯入異常及通知失敗；提供日期、部門、品項篩選與匯出。 | 數字與明細抽查一致；統計定義、時區、排除條件與資料期間經 QC 簽認。 |

## 建議目標流程

① 匯入人上傳排程 → ② 系統預檢並預覽差異 → ③ 核准後發布可選車次 → ④ 送樣人核對帶入欄位並提交 → ⑤ QC 依檢驗結果判定並記錄 → ⑥ 系統更新狀態與稽核紀錄 → ⑦ Teams 分流通知並保存送達狀態 → ⑧ 看板與報表供責任人追蹤。

# 三 推動方式與時程建議

下列為規劃估算，依核准人力、部署方式、資安審查與現行資料品質調整；每階段設置停止／修正檢查點，避免未驗收即全面切換。

| 階段 | 期間估算 | 工作與交付物 | 進入下一階段條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 現況盤點 | 1–2 週 | 確認正式網址與版本、資料流、角色、T100 範本、GAS 權限、通知頻道、觸發器、備份及現場 SOP；建立指標基準。 | QC／資訊／生產管理確認需求、責任人與風險清單。 |
| 1 安全與資料治理 | 2–3 週 | 修正授權與設定暴露風險；定義角色矩陣、稽核欄位、資料保留、備份及復原程序。 | 通過權限、設定保護、備份還原及稽核抽查。 |
| 2 匯入與流程強化 | 2–3 週 | 完成排程預檢、差異摘要、重複匯入處理與狀態／重驗歷程；準備測試案例。 | 測試資料與來源報表一致；異常匯入不污染正式資料。 |
| 3 通知及小規模試辦 | 2 週 | 驗證部門路由、逾時觸發、失敗重送與替代通知；以一個班別或指定單位試辦並每日檢討。 | 無未處理重大缺陷；試辦指標達成雙方約定門檻。 |
| 4 擴大上線與維運 | 1–2 週 | 分單位擴大、訓練、發布 SOP、啟用看板報表、建立服務窗口與月度檢討。 | 作業責任、故障通報、版本回復及交接文件完成。 |

## 建議角色分工

| 角色 | 主要責任 |
| --- | --- |
| QC 流程負責人 | 核定判定與重驗規則、SLA 定義、報表口徑、試辦簽認。 |
| 生產／送樣代表 | 核對排程欄位、送樣資訊與通知對象；回報現場例外流程。 |
| 資訊／系統維護者 | 權限、設定、備份、部署、版本回復、整合監控與技術支援。 |
| 主管／改善推動人 | 核准範圍與資源、追蹤里程碑與未結風險，決定擴大上線。 |

# 四 成效衡量、風險與決策事項

先量測再訂目標：建議先蒐集連續 4 週基準值，與使用單位共同設定試辦門檻。下表所列均為建議指標，不代表目前已達成或承諾改善幅度。

| 指標 | 計算方式建議 | 試辦驗收方向 |
| --- | --- | --- |
| 排程匯入正確率 | 人工抽查正確筆數 ÷ 抽查總筆數。 | 核心欄位（日期、單號、品名、槽號／車牌、數量）完全對應；目標門檻由 QC 核定。 |
| 送樣資料完整率 | 必填欄位完整且通過規則的送樣筆數 ÷ 送樣總筆數。 | 系統阻擋缺漏及不合法資料；例外有原因與處置紀錄。 |
| 檢驗週期 | 完成時間減送樣時間；分別呈現中位數、P90 與逾時比例。 | 確認起訖時間、暫停計時與班休日規則，再核定服務目標。 |
| 通知成功率 | 成功送達事件數 ÷ 應通知事件數。 | 能查出失敗、重送及最終處理狀態；目標門檻經試辦核定。 |
| 追溯完整率 | 具完整操作者、時間、結果、備註及變更歷程的抽查紀錄比例。 | 關鍵操作紀錄可查可匯出，且符合資料保留政策。 |

## 主要風險與處置

| 風險 | 建議處置 |
| --- | --- |
| T100 欄位或格式變動造成誤讀 | 維護版本化欄位規格；先預覽、錯誤隔離；建立每次排程範本回歸測試。 |
| 離線快取與雲端資料不同步 | 明確標示資料時間與同步狀態；訂定衝突策略及離線禁止操作清單；恢復連線後提供同步結果。 |
| PIN 或 Webhook 外洩／誤用 | 由後端保管及驗證；分環境、限制設定權限；移除預設密碼，建立輪替與事件處理程序。 |
| Teams 或 GAS 故障造成通知漏失 | 通知事件留存於待處理佇列；定時核對未送達項目；設定替代聯絡方式與告警責任人。 |
| 新流程增加現場負擔 | 與使用者共同試辦，刪除重複輸入；依角色提供短訓練及一頁式異常處理指引。 |

## 請核定事項

指定 QC 流程負責人及資訊維護窗口。

同意先進行正式環境權限與資料流盤點，確認可用測試環境及備份復原方式。

核定試辦單位、基準量測期間及 KPI 門檻設定程序。

確認改善範圍、部署方式、資安審查要求及投入人力後，再定正式時程與成本。

資料來源：QC 專案 README.md、1_Web_網頁版/Code.gs、2_PWA_App版/index.html 與專案操作說明。功能現況以檢視到的程式與專案文件為準；正式部署組態與現場成效需由系統負責人確認。