提案改善

# QC 檢驗通知與送樣流程電子化改善提案

降低人工填寫與通知遺漏風險，讓每筆樣品進度可追蹤

## 提案目的

目前 QC 送樣資料仰賴人員人工填寫，檢驗完成或需處理時也由人員人工通知。作業忙碌、交接或訊息分散時，可能發生漏填、填錯、忘記通知或無法即時掌握處理進度。本提案建議導入 QC 電子看板與通知流程，將排程帶入、送樣登錄、待驗追蹤、結果判定及通知集中管理，降低依賴人工記憶的情形。

| 改善前：人工處理 | 改善後：QC 系統輔助 |
| --- | --- |
| 依排程逐項抄寫送樣資料，需重複確認單號、品名、槽號／車牌與數量。 | 匯入 T100 槽車排程後選取車次，由系統帶入對應欄位；送樣人確認單位與姓名後提交。 |
| 以人工方式告知 QC 或相關單位；忙碌、交接或聯絡對象不清時，存在遺漏可能。 | 樣品狀態集中在看板；完成判定後依送樣單位分流通知，逾時案件可依設定提醒。 |
| 需人工詢問或回查，較難快速確認樣品目前由誰處理、是否已完成。 | 看板呈現待驗、逾時及完成狀態，並保存判定結果與備註供查詢。 |

## 提案建議

核准以指定單位進行小規模試辦，先量測現況與系統使用成效，再依 QC、送樣單位與資訊維護人員的驗收結果決定擴大範圍。改善幅度以試辦數據確認，不預先承諾未經量測的節省比例。

# 一 人工作業的痛點與改善方式

本提案依使用單位說明的現況：目前通知與資料填寫主要由人工完成。改善重點是將容易被忙碌、交接或訊息分散影響的步驟，改為系統帶入、狀態提示及可追蹤通知。

| 人工流程可能遇到的情況 | 改善方式 | 對同仁的幫助 |
| --- | --- | --- |
| 欄位逐筆手寫／輸入，抄錄時可能漏欄或誤植。 | 匯入 T100 排程，選車次自動帶入已解析資料；提交前仍由送樣人核對。 | 減少重複輸入，保留人工確認關鍵資料的步驟。 |
| 電話、口頭或訊息通知仰賴個人記憶，交班後不易確認是否已通知。 | 在系統流程中產生 Teams 通知，並將樣品列於看板追蹤。 | 通知對象較明確，未完成案件可由看板查找。 |
| 待驗案件靠詢問追蹤，逾時時才發現需要處理。 | 系統計算等候時間，超過設定時限可標示並觸發提醒。 | 讓待處理與逾時案件更容易被看見。 |
| 判定結果、備註與後續處理分散，事後回查需翻找紀錄。 | 將 PASS／FAIL、判定備註、完成時間與重驗歷程集中留存。 | 方便依單號追蹤處理過程，降低口頭交接落差。 |

## 系統可支援的流程

① 匯入槽車排程　→　② 選擇車次並檢查帶入資料　→　③ 填寫送樣單位與人員後提交　→　④ 看板追蹤待驗與逾時狀態　→　⑤ QC 輸入判定及備註　→　⑥ 系統更新完成狀態並通知相關對象　→　⑦ 依紀錄回查。

## 適用界線

系統可降低人工抄寫和通知的依賴，但仍需要人員確認排程正確、依檢驗結果做 QC 判定，並處理異常或通知失敗。電子化不是取消專業判斷，而是把流程資訊集中，讓待辦事項較不依賴個人記憶。

# 二 預期效益與成效確認

導入後預期可降低遺漏風險、改善資訊透明度並加快追蹤；實際成效須由試辦資料驗證。建議先記錄現行人工流程的處理時間與漏填／漏通知情形，再與系統試辦期間比較。

| 改善面向 | 預期效益 | 建議觀察指標 |
| --- | --- | --- |
| 資料完整與正確 | 排程帶入可減少人工抄錄步驟；必填欄位可在送出前確認。 | 送樣必填資料完整率；排程欄位抽查正確率；資料更正件數。 |
| 通知及時與完整 | 完成判定後依設定通知 QC／送樣單位；逾時案件可被提醒。 | 應通知與成功通知筆數；漏通知／補通知件數；逾時比例。 |
| 工作追蹤 | 以待驗與完成看板掌握工作狀態，減少逐筆詢問。 | 每班待驗未結件數；從送樣到判定的中位時間；人工查詢次數。 |
| 交接與稽核 | 判定、備註、時間與狀態集中留存，支援後續查詢。 | 紀錄欄位完整率；抽查案件追溯所需時間；重驗紀錄完整率。 |

## 試辦比較方法

試辦前連續記錄 2 至 4 週：每筆送樣花費時間、必填資料缺漏、人工通知次數及漏通知／補通知件數。

試辦期間以相同欄位、相近班別與作業範圍收集資料；同時記錄系統故障、通知失敗與人工補救。

由 QC 與主管共同檢視結果，再決定是否設定正式目標、調整流程或擴大使用。

## 效益說明

本提案不預設減少多少人力或節省多少工時。若試辦顯示人工填寫與通知遺漏下降、追蹤時間縮短且系統可穩定運作，再以實際數據估算效益。

# 三 試辦規劃與提案決策

| 階段 | 建議期間 | 工作內容及交付 |
| --- | --- | --- |
| 1 流程確認 | 1 週 | 由 QC、送樣單位確認欄位、通知對象、判定方式、逾時時限及異常流程；確認測試資料。 |
| 2 系統測試 | 1–2 週 | 以測試排程驗證匯入、帶入、送樣、待驗、PASS／FAIL、重驗及 Teams 通知；檢查通知失敗時的人工備援。 |
| 3 小規模試辦 | 2–4 週 | 指定單位／班別實際使用；每日回收漏填、通知、操作與例外問題，記錄前後比較指標。 |
| 4 成效檢討 | 1 週 | QC 與主管檢視試辦結果、未結問題、訓練需求及維護責任，決議修正或分批擴大。 |

## 風險與配套

| 可能風險 | 配套作法 |
| --- | --- |
| 排程格式改變造成匯入錯誤 | 設定匯入前檢查與人工預覽；錯誤資料先隔離，不直接作為有效排程。 |
| Teams 或網路中斷 | 保留電話／現場通知等人工備援；恢復後由責任人核對待通知案件。 |
| 同仁不熟悉新流程 | 提供短版操作手冊與班前說明；試辦期間安排窗口即時協助。 |
| 系統資料與現場狀態不一致 | 明確指定狀態更新責任人；每日抽查未結案件並訂定更正方式。 |

## 請公司核准事項

同意 QC 系統以指定單位／班別進行小規模試辦。

指派 QC 流程負責人、送樣單位代表及資訊維護窗口。

同意試辦期間蒐集處理時間、漏填／漏通知、逾時與通知成功狀態等資料。

試辦檢討後，再核定後續改善項目、正式使用範圍與維護資源。

依據：現行人工填寫與人工通知情形依提案者說明；系統既有排程匯入、資料帶入、QC 判定、看板、Teams 分流與逾時提醒功能依 QC 專案文件及程式說明整理。實際部署狀態與成效應於試辦確認。